## 附件2 区域（项目）绩效自评表
海南省民族宗教事务委员会转移支付区域（少数民族事业发展专项资金） 绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 少数民族事业发展专项资金
中央主管部门 |  |  | 国家民委
地方主管部门 |  |  | 海南省财政厅 |  | 资金使用单位 | 海南省民族宗教事务事务委员会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 974 | 975.6 |  | 100.2%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 974 | 975.6 |  | 100.2%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 少数民族事业发展专项资金项目由三部分内容组成。一是“三月三”文体活动，经省委省政府批示，分配乐东主会场404万元，五指山水满乡主会场100万元。二是民族团结进步创建活动每年6月份向各市县下发关于申报下一年度民族团结进步创建项目的通知，经各市县（自治县）民族事务局上报、市县政府审核同意，报民宗委相关业务处室审核，提出分配方案，委党组会讨论决定。三是“学生事务管理”由省民宗委根据我省实际情况提出资金需求，按预算编制规程报省财政厅。具体流程按《海南省民族宗教事务委员会 海南省教育厅 海南省财政厅印发〈关于考上“双一流”建设高校和攻读研究生毕业的海南籍少数民族学生奖励办法〉的通知（琼族）〔2017〔90号〕）文件有关规定执行。 |  |  | 每年考取“双一流”建设高校和攻读研究生毕业的少数民族学生人数存在不稳定性，奖励资金难以精准预算。
|  |  | 下达及时性 | 按照预算编制规程报省财政厅，并按《预算法实施条例》《预算管理一体化规范》等规定向省财政厅行文申请提前下达资金。
|  |  | 拨付合规性 | 少数民族事业发展专项资金拨付按照国库集中支付制度有关规定执行。
|  |  | 使用规范性 | 根据海南省财政厅 海南省民族宗教事务委员会关于印发《海南省少数民族事业发展专项资金管理暂行办法》的通知（琼财行〔2022〕869号）专款专用
|  |  | 执行准确性 | 少数民族事业发展专项资金实行专款专用，严格按照《预算法》《海南省少数民族事业发展专项资金管理暂行办法》会计核算核算制度严格管理项目资金。且各项支出均有相关授权审批，专项核算，奖励学生资金，通过学生本人“一卡通”发放，确保资金使用规范。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 全面推进预算绩效管理和加强专项资金的使用管理，各市县财政局、民族事务局对下达各市县的专项资金使用情况进行监督检查，跟踪使用情况并开展绩效评估。省民宗委会同省财政厅对专项资金使用情况进行监督检查和绩效评价，并选取部分项目开展绩效评价复查，进一步强化绩效评价结果应用。
|  |  | 支出责任履行情况 | 批复下达市县的少数民族事业发展专项资金均按计划及时组织实施，合理使用资金，专项核算。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、打造弘扬黎族苗族传统文化、发展民族体育、促进经济交流发展和民族团结的重要载体，成为全国人民知晓的民族文化品牌。2、省级财政安排2022年民族团结进步创建活动专项经费200万元，在全省9个市县深入开展民族团结创建”七进“活动，进一步扩大创建活动的社会覆盖面。3、少数民族学生奖励资金预算270万元。 |  |  |  | 1、举办2022年海南黎族苗族传统节日“三月三”节庆活动。今年活动以“铸牢中华民族共同体意识，唱响民族团结进步主旋律”为主题，主会场设在乐东黎族自治县和五指山市水满乡。举办活动的各个会场将安排多项民族风情浓郁、地方特色突出、群众喜闻乐见的民俗活动。活动前期，由于受疫情影响，2022年“三月三”所有线下活动取消。2、三亚、儋州、东方、五指山、乐东、昌江、琼中、屯昌、澄迈等9个市县收到资金后，多次召开办公会议，分步骤分阶段实施项目建设，截止2022年12月底，所有项目顺利完工。3、实际执行271.60万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 邀请省内外领导、嘉宾人数 |  | 800 | 0 | 由于受疫情影响，2022年“三月三”所有线下活动取消。
|  |  | 民族团结创建资金辐射范围（9个市县） |  | 9 | 9
|  |  | 1.考取“双一流”建设高校符合奖励条件的少数民族学生440人。2.硕士研究生毕业符合奖励条件的少数民族学生68人。3.博士研究生毕业符合奖励条件的少数民族学生4人。 |  | ≥512 | 514 | 每年考取“双一流”建设高校和攻读研究生毕业的少数民族学生人数存在不稳定性，难以精准预测。
|  | 质量指标 | 资金下拨及时率（对市县 而言） |  | 100 | 100
|  | 时效指标 | 任务完成率 |  | 100 | 58.7% | 由于受疫情影响，2022年“三月三”所有线下活动取消。
|  | 成本指标 | 项目预算（万元） |  | 974 | 571.6 | 由于受疫情影响，2022年“三月三”所有线下活动取消。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 1、建设单位辖区内各民族群众对创建项目的知晓度。2、鼓励少数民族学生勤奋学习，努力培养少数民族高级人才，以适应海南自贸港建设发展需要。 |  | 良好 | 良好
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 各市县结合当地实际，深入开展民族团结创建“七进”活动，进一步扩大了创建活动的社会覆盖面。 |  | 100 | 100
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 问卷调查（50份） |  | 90%以上 | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。