## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000154514-第十二届全国少数民族传统体育运动会项目经费 |  |  | 填报人: | 欧燕燕、李世涛 |  |  | 联系方式: | 65379160/65355280 |  |  |  |  | F87890C77B3E1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 122-省民宗委 |  |  | 实施单位: | 122001-省民宗委本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://smzw.hainan.cn/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 6000000 | 1594830 |  | 1387972.6 |  |  |  | 10.00 | 87.03 | 8.7 | 10.0
其中：财政资金： |  | 6000000 | 1594830 |  | 1387972.6 |  |  |  |  | 87.03
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
第十二届全国少数民族传统体育运动会于2023年举办，前期筹备工作经费：（1）召开第十二届全国少数民族传统体育运动会全省动员大会300人参加，会期1天；（2）第一次全国筹备工作会议171人员参加，会期4天；（3）省内集训200人，集训30天；（4）组团参加省外赛事，珍珠球、独竹漂、陀螺、千秋等4个项目；（5）省外代培代训20人。 |  |  |  |  | 一、筹委会（1）2022年2月14日，第十二届全国少数民族传统体育运动会动员大会在海口成功举办，现任海南省委书记、时任海南省省长冯飞同志做动员讲话。（2）2022年12月，经国务院批准，同意第十二届民族运动会于2024年11月22日至30日在三亚市举办。按照运动会时间安排，第十二届全国少数民族传统体育运动会第一次全国筹备工作会议于2023年4月24—27日（24日报到，27日离会）在三亚市举办，来自全国32个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团民（宗）委（厅、局），体育局分管领导和相关部门负责人，以及我省相关省直单位分管领导和业务负责人，约160余人，到我省实地考察运动会筹备工作情况和竞赛场地安排。 二、组团训练：省内集训166人运动员和教练员，集训30天，全部完成。组团参加省外赛事，珍珠球、独竹漂、陀螺、千秋等4个项目和省外代培代训20人因新冠疫情原因未完成。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  | ≥ | 2 | 次 | 2 | 100.00% | 30.00 | 30 | 召开动员大会和第一次筹备工作会议 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 |  | ≥ | 35 | 天 | 30 | 85.71% | 30.00 | 25.71 | 会议5天因新冠疫情防控未召开 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 |  | ≥ | 4 | 个 | 4 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 94.41