## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000010015-少数民族文化体育 |  |  | 填报人: | 韦公宁 |  |  | 联系方式: | 65379160 |  |  |  |  | F87890C77B361D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 122-省民宗委 |  |  | 实施单位: | 122001-省民宗委本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://smzw.hainan.cn/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 500000 | 500000 |  | 498624 |  |  |  | 10.00 | 99.72 | 9.97 | 10.0
其中：财政资金： |  | 500000 | 500000 |  | 498624 |  |  |  |  | 99.72
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
一、少数民族传统体育进校园 1、传承和推广少数民族传统体育运动项目 2、在教育基地推广少数民族传统运动会 二、出版《黎族通史》 编纂一部鸿篇巨制《黎族通史》。 三、民歌民舞进校园 举办民族地区民歌民舞进校园汇报演出 四、民族团结进步创建系列书籍汇编 通过汇编民族团结进步创建系列书籍及新媒体对民族团结进步创建进行综合宣传。 五、出版《黎族经典民歌》 出版海南民族音乐经典书籍 六、第十二届全国少数民族传统体育运动会筹备工作 七、出版《海南回族》 |  |  |  |  | 7月28日-30日，2022年海南省少数民族传统武术比赛暨裁判员教练员培训在白沙黎族自治县体育中心举办，来自全省各市县17支队伍约200人参赛，本次比赛项目丰富，充分展现海南省少数民族传统武术博大精深。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 《黎族通史》共印制上、中、下三部三本，共印制2600套，7800册。 |  | ≥ | 7800 | 册 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 2022年预算未设置此绩效目标，是系统自带以前年度的绩效目标。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 参加人数 |  | ≥ | 200 | 人次 | 200 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 出版海南民族音乐经典书籍 |  | ≥ | 2000 | 册 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 2022年预算未设置此绩效目标，是系统自带以前年度的绩效目标。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 每个训练基地年培训学生 |  | ≥ | 200 | 人次 | 200 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 设立四个民族体育训练基地 |  | ≥ | 4 | 所 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 2022年预算未设置此绩效目标，是系统自带以前年度的绩效目标。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 省内外调研工作 |  | ≥ | 4 | 次 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 2022年预算未设置此绩效目标，是系统自带以前年度的绩效目标。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 习近平总书记关于民族工作的重要论述汇编、国家和省关于民族团结创建工作的政策文件汇编等8份 |  | ≥ | 8 | 份 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 2022年预算未设置此绩效目标，是系统自带以前年度的绩效目标。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 在报纸开设宣传专栏约20期宣传，在客户端挂网及新媒体（微信、微博、抖音） 、海南日报等集团内媒体进行综合宣传报道 |  | ≥ | 20 | 期 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 2022年预算未设置此绩效目标，是系统自带以前年度的绩效目标。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 制作广告牌及在电视、日报等媒体方式进行宣传 |  | ≥ | 5 | 次 | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 每周训练项目4课时 |  | ≥ | 4 | 小时/天 | 4 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬黎族传统文化 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 培养少数民族传统体育人才 |  | ≥ | 300 | 人次 | 300 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推广海南少数民族文化 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 2022年预算未设置此绩效目标，是系统自带以前年度的绩效目标。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 总结推广民族团结好经验好做法，讲好民族团结故事，展现全省各族群众团结奋进的精神风貌（高：民众关注度80%；中：民众关注度70%；低：民众关注度60%） |  | 定性 | 高中低 |  | 0 |  | 5.00 |  | 2022年预算未设置此绩效目标，是系统自带以前年度的绩效目标。 | 1 | 6
效益指标 | 可持续发展指标 | 对曾经举办过全国少数民族传统体育运动会的省市进行访问调研，吸取外省市举办的宝贵经验，提升我省的办会质量 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 2022年预算未设置此绩效目标，是系统自带以前年度的绩效目标。 | 1 | 1
效益指标 | 可持续影响 | 加大民歌民舞推广 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 2022年预算未设置此绩效目标，是系统自带以前年度的绩效目标。 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 39.97