民族村寨和民族手工业文创产品设计和宣传项目需求书

一、项目背景

海南是多民族聚居的省份，民族文化资源丰富、特色鲜明。近年来，海南积极推进国际旅游消费中心建设，文化和旅游融合发展不断深入，通过现代设计语言和数字化传播手段，将传统民族元素转化为具有市场吸引力的文创产品，已成为提升海南民族文化影响力、增强旅游体验感、促进各民族交往交流交融的重要抓手。为深入贯彻落实中央民族工作会议精神，以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，充分发挥文创产品在促进各民族交往交流交融、推动优秀传统文化创造性转化与创新性发展方面的积极作用，特设立本项目。

二、项目名称

民族村寨和民族手工业文创产品设计和宣传项目。

三、项目目标

本项目旨在通过系统性的调研、设计与推广，深入挖掘海南民族优秀传统文化内涵，通过创新设计赋能，打造一批具有海南民族特色、市场认可度高、兼具艺术性与实用性的文创产品与IP形象。积极发挥文创产品作为文化传播载体的作用，丰富海南省民族地区旅游商品供给，提升游客的文化体验感和参与感，讲好各民族在海南交往交流交融的生动故事，助力促进民族文化保护传承与旅游经济协同发展。

具体目标包括：通过对海南代表性民族村寨和民族手工业的调研，形成文创元素数据库；设计一套具有高辨识度、强传播力的民族主题IP形象体系，开发系列兼具文化内涵、实用功能与市场潜力的文创产品；制作高质量、可用于展示、试销及后续打样参考的文创产品实物样品；为民族地区手工艺人提供设计赋能，探索“设计+手工艺+市场”的可持续合作模式，助力民族手工业升级。

四、项目内容

（一）民族元素调研。组织策划师、3D建模师、平面设计师、插画师等前往相关市县的民族村寨、民族手工业作坊、非遗传承基地、文化馆、博物馆等开展为期10天的前期调研，并在此基础上整理形成民族元素素材库。

（二）设计民族村寨和民族手工业文创产品。包括5-6个IP形象（房屋、人物、动物、物品等），系列延展应用（使用场景、规范等）全套的IP形象应用规范50款造型，20款文创产品。

（三）制作120个文创产品实物样品。样品用于项目成果展示、市场测试、招商推广及后续规模化生产打样参考，应尽可能接近最终产品质量，材质优良、工艺精细，准确呈现设计意图。

（四）设计IP形象宣传体系。包括24个表情包、24张宣传海报、气模设计、打卡景观设计、玩偶服设计等。

（五）推送宣传IP形象和设计作品。在国内外知名设计网站平台、新媒体发布项目设计成果，开展产品展示和宣传推广。

五、项目成果

1.数字化民族文创元素数据库。

2.IP形象系统、应用规范造型和文创产品设计（效果图、元素提取、设计理念和必要的工艺说明）。

3.120个文创产品实物样品。

4.全套宣传体系设计文件。

5.项目结项报告。

六、经费预算

项目经费预算30万元。包括招投标代理费用、项目策划、文案撰写、实地调研（含人员差旅、食宿、交通、拍摄、调研对象补助等）、IP形象和产品设计、样品制作、宣传体系设计和推送、税费等。无额外追加预算。

七、其他要求

（一）团队要求。投标文件中须提供拟派核心成员（策划、3D建模、平面设计、插画师）的简历及代表作。

（二）知识产权。项目成果的知识产权归海南省民族事务委员会所有，未经允许不得擅自用于其他商业项目。

（三）保密义务。招投标代理方和项目承接方对项目执行过程中接触到的未公开信息负有保密责任。

（四）按期交付。自合同签订之日起，4个月内完成全部项目内容并交付所有成果。