## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件1-1
少数民族事业发展专项资金转移支付区域 绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 少数民族事业发展专项资金
中央主管部门 |  |  | 国家民委
地方主管部门 |  |  | 海南省财政厅 |  | 资金使用单位 | 海南省民族事务委员会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1710 | 1522.88 |  | 89.06%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 1710 | 1522.88 |  | 89.06%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 少数民族事业发展专项资金项目由四部分内容组成。其中：推广民族传统文化、民族团结进步创建活动、推动民族地区共同现代化3个方向按项目法对支持的项目进行预算分配。每年6月份之前向各市县下发关于申报下一年度少数民族事业发展专项资金项目的通知，经各市县（自治县）民族事务局上报，省民委相关业务处室审核，提出分配方案，委党组会讨论决定。学生事务管理，由省民委根据我省实际情况提出资金需求，按预算编制规程报省财政厅。具体流程由省民委根据《海南省民族宗教事务委员会 海南省教育厅 海南省财政厅关于印发<海南省少数民族学生考取“双一流”建设高校和全日制毕业研究生奖励办法>的通知》（琼族〔2022〕51号）文件有关规定执行。 |  |  | 每年考取“双一流”建设高校和攻读研究生毕业的少数民族学生人数存在不稳定性，奖励资金难以精准预算，存在结余资金较大的情况，下一步要提高该方向专项资金的预算科学性。
|  |  | 下达及时性 | 按照预算编制规程报省财政厅，并按《预算法实施条例》《预算管理一体化规范》等规定向省财政厅行文申请提前下达资金。
|  |  | 拨付合规性 | 少数民族事业发展专项资金拨付按照国库集中支付制度有关规定执行。
|  |  | 使用规范性 | 根据海南省财政厅 海南省民族事务委员会关于印发《海南省少数民族事业发展专项资金管理办法》的通知（琼财行规〔2024〕1号）专款专用
|  |  | 执行准确性 | 少数民族事业发展专项资金实行专款专用，严格按照《预算法》《海南省少数民族事业发展专项资金管理办法》、会计核算制度严格管理项目资金，且各项支出均有相关授权审批，专项核算。奖励学生资金，通过学生本人“一卡通”发放，确保资金支出执行准确。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 全面推进预算绩效管理，加强专项资金的使用管理。各市县财政局、民族事务局对下达各市县的专项资金使用情况进行监督检查，跟踪使用情况并开展绩效评估。省民委会同省财政厅对专项资金使用情况进行监督检查和绩效评价，并选取部分项目开展绩效评价复查，进一步强化绩效评价结果应用。
|  |  | 支出责任履行情况 | 批复下达市县的少数民族事业发展专项资金均按计划及时组织实施，合理使用资金，专项核算。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.通过举办“三月三”活动，展示中华优秀传统文化、宣传民族非遗、民族医药等项目弘扬民族传统文化，发展民族体育，丰富群众生活，促进经济交流发展和和各民族交往交流交融，进一步传承和弘扬海南优秀民族传统文化， 2.贯彻落实全国民族团结进步表彰大会精神和《海南省贯彻落实〈关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见〉的实施方案》，推动民族团结进步示范区示范单位建设向纵深发展，不断推进全省民族团结进步事业。 3.学生事务奖励资金预算360万元。 4.支持民族地区共同现代化发展规划和实施纲要以及各项基础性、专项性课题研究，支持民族地区传统村落保护和活化利用，支持民族传统手工艺传承、保护及融合创新发展。 |  |  |  | 1.举办2025年海南“三月三”节庆活动，主会场设在五指山市。举办活动的各个会场将安排多项民族风情浓郁、地方特色突出、群众喜闻乐见的民俗活动，在全省6个市县开展民族文化展示推广、苗族刺绣、苗族蜡染、黎族医药产品研制等8个项目。 2.三亚市、儋州市、文昌市、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县的项目顺利完工，资金使用合理规范。进一步扩大了民族团结进步活动的社会覆盖面 3.2024年实际奖励少数民族学生519人，293.9万元。 4.2025年支持市县项目4个，预算经费235.00万元，4个均已开工，其中2个项目竣工验收，2个项目还在实施阶段，已支出经费168.50万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展“三月三”文体活动数量 |  | 13 | 15
|  |  | 民族团结创建资金辐射范围（6个市县7个项目） |  | 7 | 6 | 项目方案频繁变动，造成项目启动滞后，未能按时完成项目。后续要加强申报项目的审核，不成熟项目不列入支持范围。
|  |  | 民族手工业、旅游、特色村寨融合创新发展项目数量 |  | 4 | 2 | 项目前期谋划不够，认证不充分，项目启动滞后，项目实施计划变更频繁，造成项目未能按时完成，部分项目预算结余较大。后续需加强对市县项目谋划的指导，确保项目成熟度和预算科学精准。
|  |  | 1.考取“双一流”建设高校符合奖励条件的学生人数； 2.硕士研究生毕业符合奖励条件的学生人数； 3.博士研究生毕业符合奖励条件的学生人数； 以上合计奖励总人数 |  | ≥634 | 519 | 每年考取“双一流”建设高校和全日制毕业的符合奖励条件的学生人数存在不确定性，2025年预测奖励人数634人，实际奖励人数519人，与预测相差115人。 改进措施：对上一年度考取“双一流”建设高校和全日制毕业的学生人数情况进行分析，精准预测下一年度获奖励人数，切实做好专项经费预算。
|  | 质量指标 | 资金下拨及时率（对市县 而言） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 任务完成率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目预算（万元） |  | 1710 | 1522.88 | 每年考取“双一流”建设高校和全日制毕业的少数民族学生存在不确定性，部分市县财政库款不足，项目验收后未能及时支付，少数项目启动滞后，未能按时完成。
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 1、建设单位辖区内各民族群众对创建项目的知晓度；2、鼓励少数民族学生勤奋学习，努力培养少数民族高级人才，以适应海南自贸港建设发展需要。 |  | 良好 | 良好
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 2025年民族团结进步创建活动，各市县结合当地实际，深入开展民族团结创建“七进”活动，进一步扩大了创建活动的社会覆盖面。 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1、建设单位辖区内各民族群众对民族团结进步创建工作的满意度； 2、根据日常工作情况，2025年没有接到关于少数民族学生奖励的群众举报、投诉等不良反映。 |  | 90%以上 | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。